## Feuil1
Tâches | Avancement | Dead Line | Commentaires
Login/déconnexion | 100% | -
Internationalisation | 0% | 2013-06-14
Intégration charte graphique | 0% | 2013-06-14
Accueil professionnels | 100% | -
Sinistres
Déclaration | 30% | 2013-06-28 | Affichage statique terminée
Dossier en cours | 30% | 2013-06-28 | Affichage statique terminée
Ventes
Contrat indivduel | 30% | 2013-06-28 | Affichage statique terminée
Contrat groupe | 30% | 2013-06-28 | Affichage statique terminée
Business | 30% | 2013-06-28 | Affichage statique terminée
Réceptif | 30% | 2013-06-28 | Affichage statique terminée
Modification/Annulation | 30% | 2013-06-28 | Affichage statique terminée
Attestation | 30% | 2013-06-28 | Affichage statique terminée
Contrats
Détails & tarifs | 0% | 2013-07-12
Commande | 30% | 2013-07-12 | Affichage statique terminée
Récapitulatif des ventes | 0% | 2013-07-12
Espace Vendeurs
Tarifs AGV | 30% | 2013-06-28 | Affichage statique terminée
Sinistre AGV | 30% | 2013-06-28 | Affichage statique terminée
Attestation AGV | 30% | 2013-06-28 | Affichage statique terminée
Contacts | 0% | 2013-07-26
Espace Administrateurs
Statistiques | 0% | 2013-07-26
Utilisateurs | 0% | 2013-07-26
Gestion des tarifs | 0% | 2013-07-26
Avancement global projet | 27.27%